# 跨城 ROS2 导航系统 — 进度汇报(2026-10-12)

汇报人:robot

汇报周期:2026-10-12(单日)

汇报对象:跨城 mentorpi 远程驾驶项目

目标:PC 带 GUI 去外地、小车留实验室,靠 ZeroTier 跨城实时控车

## 1. 一句话总结

跨城导航链路已端到端跑通(3 次 E2E 成功),中间撞了 5 个深坑全部修复;今天下午又撞第 6 个坑(ZT 抽风 90s+ 不自愈),挂在「取消导航」这个未测功能上,其余功能未受影响。

## 2. 系统结构(简图)

PC(外地)                                              小车(实验室)

┌──────────────────────┐         ZeroTier 虚拟网        ┌──────────────────────┐

│ Docker 容器           │    10.132.156.182 ↔ .106      │ Docker 容器           │

│  robot_control_gui   │  ◀─────────────────────────▶   │  MentorPi             │

│  (Qt GUI,Humble)     │     Discovery Server :11811    │   ├─ Nav2             │

│                      │                                │   ├─ slam_toolbox     │

│  scan_relay          │  ◀──── /scan_raw ────────────  │   ├─ 厂家 bringup     │

│  /scan_raw → /scan   │                                │   │   ros_robot_ctrl   │

│                      │                                │   │   odom_publisher   │

│  cancel_watch / 探针 │                                │   │   ekf_filter_node  │

└──────────────────────┘                                │   └─ fastdds_discovery│

│       (服务器, :11811)│

└──────────────────────┘

关键设计:

GUI 容器(PC 上)与小车端 ROS 节点都用 rmw_fastrtps_cpp,两端都连小车上常驻的 Discovery Server(替代默认组播,跨城组播效率极差)

/scan_raw → /scan relay 跑在 PC 容器内,把雷达原始帧归一化到 446 点再转发(小车雷达帧长 444~448 抖动会让 slam_toolbox 拒收几乎所有帧,见 [[mentorpi-gui-known-issues]])

跨城:ZeroTier 虚拟网 zteyw5gicp,配 192.168.1.x 有线兜底

## 3. 今日成果(2026-10-12)

### 3.1 链路打通(上午)

| 指标 | 改前(默认组播) | 改后(Discovery Server) | 提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC 跨城 /odom 首帧 | 13.1 s | 0.9 s | 14× |
| PC 跨城 /odom 速率 | ≈4 Hz(空闲 25 Hz) | 28 Hz | 7× |
| PC 跨城 /scan_raw 速率 | 1.2 Hz | 9.3 Hz | 8× |
| PC 跨城可见小车节点数 | 0 个 | 26 个(全部) | ∞ |

部署到位:

小车 fastdds_discovery 容器 --restart unless-stopped,开机自启

小车 .typerc 注入 ROS_DISCOVERY_SERVER=127.0.0.1:11811(127.0.0.1 让小车内部通信完全不依赖 ZT)

PC 端 run_humble_gui.sh 两处(GUI 容器 + relay)同步指向 10.132.156.106:11811

一键脚本 setup_robot_dds.sh start|stop|status

### 3.2 端到端导航 3 次通过(上午 × 2 + 下午 × 1)

| # | 地图 | 起点 → 终点 | 验证证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | test2 | (-0.54, 0.96) → (-2.75, 0.03) | controller_server: Reached the goal! + bt_navigator: Goal succeeded |
| 2 | test2 | (-2.54, 0.16) → (-1.19, 0.67) | 同上 |
| 3 | test4 | (0.46, -1.54) → (0.41, -2.25) | 同上,/cmd_vel 累计 210 条,末条 v=0.12 w=-0.16 |

### 3.3 顺便验证的可靠性(下午)

✅ Shift+左键设位姿 在新地图 test4 上 work(确认「首点必丢」现象还在,要点 2 次)

✅ 小车 `sudo reboot` 自愈 天然跑通(中午被关机、下午开机后 E2E 没动一根手指)

fastdds_discovery + start_node.service 双双自启

ros2 node list 26 个节点全回来

AMCL 重新定位 + 目标到达

## 4. 今日解决的 5 个坑

| # | 坑 | 现象 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pkill -f nav2_bringup 自杀 | 脚本说 stopped 但容器 + 13 节点继续跑 | bash 命令行含 nav2_bringup,pkill 把自己杀掉 | 改成正则字面量 [n]av2_bringup / [c]omponent_container(见 [[mentorpi-nav2-workflow]]) |
| 2 | ros2 topic list 在小车容器卡死 20s | 看起来像 DDS 死 | ROS 2 CLI 在小车上 bug | 永远用 rclpy 探针判 DDS 死活 |
| 3 | AMCL Setting pose 失败「extrapolation into the future ~20ms」 | 偶尔设位姿无效 | GUI /initialpose publisher 懒创建,SEDP 匹配未完成就发,首条丢 | 必须点 2 次;首点必丢 |
| 4 | Discovery Server 内部表被幽灵客户端搞乱(教训五) | 节点数从 26 暴跌到 4,但数据面正常 | pkill -9 不发 unregister,fastdds 2.6.x 把死 GUID 堆在 m_discovery_db | 完整 DDS 复位 7 步(见 zerotier-cross-city 教训五);改 Nav2 优先 SIGINT 不要 pkill -9 |
| 5 | 雷达帧长 444~448 抖动致 SLAM 拒收 | slam_toolbox LaserRangeScan contains N range readings, expected M,图不更新 | 雷达本身硬件抖动 | relay 归一化到 446 点(已落进 scan_relay.py) |

## 5. 当前系统状态(2026-10-12 关机前)

| 组件 | 状态 |
| --- | --- |
| 小车 ROS 栈 | ✅ 活着(厂家 bringup + slam/nav/watchdog 都在) |
| Nav2(车端,test4.yaml) | ✅ 激活(amcl + map_server 都 connected with bond) |
| fastdds_discovery(车端) | ✅ Up(--restart unless-stopped 保护) |
| start_node.service | ✅ enabled,自启 |
| PC GUI 容器 rcj_gui_humble | ⏸️ 还在跑(用户即将关电脑) |
| PC scan_relay | ⏸️ 进程在,跨城 /scan 0 帧(因 ZT 抽风,不是 relay 坏了) |
| 跨城 ZT 链路 | ❌ L2 通 / L3 死(本日第 4 次抽风,90s+ 没自愈,关机收工,未修复) |

## 6. 今日发现的新坑(待明早处理)

### 6.1 ZT 抽风规律变了 ⚠️

以前:1-3 分钟自动恢复(邻接 REACHABLE + learned path 重发)

今天下午第 4 次:

0-45s: ssh Connection timed out + 跨城 /scan 0 帧

60s: ssh 错误升级到 No route to host(L2 邻接 cache 也开始失效)

75-90s+: ssh 探针本身超时,跨城依然 0 帧

90s+ 没自愈,用户决定关机

明早第一件事:不被动等,直接 `sudo systemctl restart zerotier-one`(PC 端),等 30-60s;不行走 192.168.1.112 有线兜底(已实测 0% 丢包 RTT 0.2ms)进车端 restart zerotier-one。

### 6.2 测试因 ZT 中断未完成

❌ 取消导航(导航页「✗ 取消导航」按钮):已起 cancel_watch 监听器,但 ZT 抽风前用户没机会点目标 → 等 ZT 恢复后重测

其他 9 项功能未测(见下表)

## 7. 待测功能清单(明日接手从这里继续)

| # | 模块 | 子项 | 预计耗时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导航 | 取消导航(点到目标后点「✗ 取消导航」) | 2 min | 今天被 ZT 打断,监听器已写好 |
| 2 | 可靠性 | 断开 → 重连(GUI ↔ 车) | 5 min | 验证连接恢复流程 |
| 3 | 导航 | 算法切换(规划器/控制器) | 2 min | 改 Nav2 重启走服务,不要 pkill -9(教训五) |
| 4 | 导航 | 地图导入(非默认路径) | 5 min | 测新地图走 robot_nav2.sh start <其他地图> |
| 5 | 通用 | 相机流 | 5 min | 纯 UI 测试,注意会挤掉 ssh |
| 6 | 通用 | 日志面板/导出 | 5 min | 纯 UI |
| 7 | 通用 | 设置页/profile/上传地图 | 10 min | 纯 UI |
| 8 | 建图 | 地图编辑面板(标注/裁剪/另存为) | 15 min |  |
| 9 | 建图 | SLAM 调参面板 | 10 min |  |
| 10 | 导航 | 自定义算法 my_aster/my_pid | 15 min | 插件发现能力已验证,需测真切换 |

## 8. 关键命令速查(明早开机用)

# 1) 开 GUI 容器

docker rm -f rcj_gui_humble

RCJ_AUTOCONNECT_IP=10.132.156.106 bash run_humble_gui.sh

# 2) 如果 ZT 还死,PC 端强制重启

sudo systemctl restart zerotier-one

sleep 30

# 再不通走有线兜底

sshpass -p raspberrypi ssh pi@192.168.1.112   # PC 网线插小车 eth0

# 3) 车端 ROS 栈异常时

ssh pi@10.132.156.106 'sudo systemctl restart start_node.service'

# 4) Nav2 启动/停止(记得 SIGINT 不要 pkill -9)

bash robot_nav2.sh start test4

bash robot_nav2.sh stop

# 5) 健康检查(PC 侧)

docker exec rcj_gui_humble bash -lc 'source /opt/ros/humble/setup.bash; \

export ROS_DOMAIN_ID=0 RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp \

ROS_DISCOVERY_SERVER=10.132.156.106:11811; \

python3 -c "import rclpy,time; from sensor_msgs.msg import LaserScan; \

rclpy.init();n=rclpy.create_node(\"x\");c=[0]; \

n.create_subscription(LaserScan,\"/scan\",lambda m:c.append(1),10); \

t=time.time(); \

[None for _ in iter(lambda: rclpy.spin_once(n,timeout_sec=0.1),None) if time.time()-t<4]; \

print(\"scan:\",len(c)-1,\"帧/4s\"); rclpy.shutdown()"'

## 9. 文档地图

README.md — 项目总览

REMOTE_NETWORK.md — 跨城方案(已重写为 FastDDS Discovery Server)

NAV2.md — 导航参数与算法

SLAM_CONTROLLER.md — SLAM 控制器

每次重启怎么用.md — 日常使用 cheat sheet

PROGRESS_REPORT_2026-10-12.md — 本文件

代码 / 脚本:

run_humble_gui.sh — PC 端 GUI 容器启动

start_robot_services.sh — 车端三服务(slam/nav/watchdog)管理

robot_nav2.sh — 车端 Nav2 管理

setup_robot_dds.sh — Discovery Server 一键管理

scan_relay.py — 雷达归一化 relay

## 10. 风险与建议

| 风险 | 当前缓解 | 建议下一步 |
| --- | --- | --- |
| ZT 抽风频率可能上升(今天 4 次) | 有线兜底已配 | 加 PC 端 watchdog 自动 restart zerotier-one |
| fastdds 2.6.x 幽灵客户端 bug | 改 Nav2 用 SIGINT 不用 pkill -9 | 升级 FastDDS 到 2.10+(据说修了);或换 eProsima discovery-server 替代品 |
| 雷达帧长抖动是硬件层面 | relay 归一化救回 | 改雷达固件或换雷达(中长期) |
| 测试覆盖不足(10 项功能只过 4 项) | 已留详细测试清单 | 按清单逐项补,每过一项写进 PROGRESS_REPORT |
| 仓库不在 git 下 | 已用 _retired/ 归档死文件 | git init 起来 + 第一次 commit,防止再丢 |